[image: image1.png]


Негосударственное общеобразовательное учреждение религиозной организации

«Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Мы нарисуем этот мир!» 
	Разработчики и исполнители:

Марчус Ю.В., учитель музыки, 

педагог доп. образования,

коллектив Вокально-хоровой студии «София»
	Руководители проекта:

Марчус Ю.В., учитель музыки, 

педагог доп. образования



Арзамас
2015г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Актуальность проблемы

2. Паспорт проекта

3. Приложения

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Душа музыки – мелодия. Цель ее – трогать сердца. Петь патриотические песни – значит любить свою Отчизну! Музыка – необходимый атрибут человеческого существования.

Как показало анкетирование, значительное число обучающихся  в нашей гимназии  (24%) не имеет четкого представления о том, в чем проявляется любовь к отечеству, к своей Малой Родине. Они не испытывают чувства гордости за свою гимназию, свой  край, своих  земляков. Собственническое отношение преобладает над общественным, поэтому проблема гражданско – патриотического и духовно - нравственного воспитания и является  актуальностью  не только нашего проекта, но  и сегодняшнего дня.

Что сейчас вкладывает современная молодежь в это мощное и емкое понятие «патриотизм»?  Есть ли альтернатива жестокости, бездушию, потребительскому отношению к жизни? Как заложить зерно любви к своей Родине, к своей культуре, к своей вере?  
Безусловно, все ответы на эти вопросы ложатся на плечи учителей и воспитателей гимназии. Занятия  проектной  деятельностью  – это особая, специфическая форма общения. Нельзя заставить, принудить силой: только заинтересовать, зажечь. В основу проекта легли две составляющие:

1. Воспитание личности ребенка на гражданско - патриотической основе любви и уважения к  России, в русле православных традиций 
2. Воспитание уважительного отношения к исторической памяти народа.

Формирование стремления знать историю своего государства, желание иметь свою гражданскую позицию. Надеемся, что наш проект пополнит  копилку патриотического  и духовно-нравственного воспитания
С момента открытия гимназии, был накоплен  материал авторских патриотических песен. Мы решили разучить и записать песни на студии звукозаписи, выпустить музыкальный диск, чтобы самые яркие песни в исполнении гимназистов запомнились и вошли в души не только гимназистов, но и других слушателей. Надеемся, что благодаря выпуску альбома с песнями, слушатели будут учиться ценить, уважать, понимать, а, значить и любить Родину.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
	Название проекта
	«Мы нарисуем этот мир!» 

	Руководители проекта
	 Марчус Ю.В.

	Разработчики и исполнители проекта
	Марчус Ю.В. , коллектив вокально-хоровой студии «София»

	Соисполнители по проекту
	Директор гимназии Залялиева Ю.В.
Депутат Думы г. Арзамаса Склярова О.И.
Звукооператор Гуревич И.Э.

	База реализации проекта
	НОУРО «АПГ»

	Цель
	1. Создание и выпуск музыкального компакт диска с духовно-патриотическими песнями в исполнении обучающихся НОУРО «АПГ», посвященный 10-летнему Юбилею гимназии.
2. Организация и проведение Концерта, посвященного Юбилею гимназии "Нам - 10 лет!"

	Задачи
	· Создать инициативную группу из вокально-хоровой студии «София»

· Изучить тексты и песни;

· Отобрать материал для диска

· Отрепетировать с вокалистами данные песни;

· Разработать обложку(дизайн) диска;

· Записать песни в студии звукозаписи;

· Подготовить презентацию проекта и защитить его.

	Сроки реализации
	Проект реализуется в 2015-2016 учебном году

	Ожидаемый результат
	1. Выпуск музыкального компакт диска с песнями в исполнении обучающихся НОУРО «АПГ»
2. проведение концерта, посвященного юбилею гимназии "Нам - 10 лет!"

	Риски
	Сбои программы на студии звукозаписи.

Высокие финансовые затраты за аренду зала, звуко- и свето-техники.


Ход проекта

	Подготовительный Этап

	Сроки
	Мероприятия
	Ответственные

	Июль 2015
	Формирование инициативной группы, составление паспорта проекта. Выбор репертуара песен Распределение репертуара между участниками проекта


	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".

	
	Основной этап
	

	август 2015
	Подготовка и оформление тематической обложки  диска
	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".
Обучающиеся вокально-хоровой студии «София»

	Сентябрь 2015
	Репетиции с ансамблем

 Репетиции с солистами
Создание сценария концерта.
	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".
Обучающиеся вокально-хоровой студии «София»

	Октябрь  2015
	Запись песен на студии звукозаписи

Подготовка презентации диска.
Редактирование и репетиции сценария концерта.
	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".
Вязовова А.Н., зам.дир.по ВР

	Заключительный этап

	ноябрь 2015
	Защита проекта и демонстрация некоторых песен из альбома на концерте, посвященному 10-летнему юбилею гимназии
Концерт, посвященный юбилею гимназии "Нам - 10 лет!" (дата проведения - 15.11.2015)
	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".Обучающиеся вокально-хоровой студии «София»

	
	Анализ и подведение итогов
	Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".


Ресурсное обеспечение проекта
	Организационно- управленческие ресурсы
	· Марчус Ю.В., учитель музыки и церковного пения, руководитель вокально-хоровой студии "СОФИЯ".Инициативная группа вокально-хоровой студии «София»

	Кадровые ресурсы
	· Директор гимназии Залялиева Ю.В..

· Зам.директора по ВР Вязовова А.Н.

	Информационные ресурсы
	· Записи слов песен на печатной основе

· Запись музыкальной партитуры на печатной основе

	Материально- технические ресурсы
	· Компьютер

· Аппаратура для репетиций



Отчетная документация в рамках проекта
· Паспорт проекта

· Презентация диска на концерте
· CD - диск

